浙江大学研究生MOOC课程项目建设任务书

为明确浙江大学MOOC课程的建设任务，保证课程建设质量，把握课程建设进度，请研究生MOOC课程负责人填写该任务书，并作为项目建设和验收的依据。

课程负责人保证课程内容不存在政治性、思想性、科学性和规范性问题，保证申报所使用的课程资源知识产权清晰，无侵权使用的情况。

建成的MOOC课程向校外平台输出，须经学校审批同意。在国内外平台上线的课程版权，以及课程运行产生的学习者学习行为数据归学校所有。

- 课程基本信息：

| 课程名称 |  | 课程负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 |  | 邮箱 |  |
| 拟上线平台名称 |  | 授课视频总时长（分钟） |  |
| 计划录制完成时间 |  | 计划课程上线时间 |  |

注：本年度研究生MOOC立项项目要求在2019年6月30日前完成课程视频录制，2019年8月31日前完成平台上线。学校拟于2019年6月开展中期检查，未通过中期检查的项目将取消其校级项目资格。

- MOOC课程应完成以下建设内容：

教学内容包含：视频、教学资料（PPT教案、参考资料等）、题库。

- 视频（参考中国大学MOOC建设规范）

即教师的授课录像，非随堂拍摄的视频。每讲时长范围：5-25分钟（尽量控制在20分钟以内）。视频采用H.264编码方式，分辨率不低于720p，视频采用MP4格式，单个视频文件建议不超过200M；画面中教师以中景和近景为主，要求人物和板书（或其他画面元素）同样清晰，不建议无教师形象的全程板书或PPT教案配音。

- 教学资料

教学资料可以是课程教学演示文稿或其他参考资料、文献等，需以PDF文档的格式上传。若上线平台提供富文本编辑器，也可使用在线编辑。

- 题库

题库用于MOOC课程中的随堂测验、课堂讨论、单元测验及单元作业、考试等教学环节，题型可以是单选题、多选题、填空题或判断题，课堂讨论可设定讨论主题，考试环节也可适当设置主观题。

- 课程建设进度安排

| 建设内容 | 开始时间 | 完成时间 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制作讲稿 |  |  | 一般需要2-4周 |
| 拍摄授课视频 |  |  | 一般需要2周左右 |
| 修改视频材料、整理题库及相关材料 |  |  | 一般需要4周左右（含公司后期制作时间） |

- 课程建设经费预算

| 经费用途 | 预算金额 | 预算依据 |
| --- | --- | --- |
| 材料费 |  |  |
| 差旅费 |  |  |
| 印刷费 |  |  |
| 共计 | 不超过5000元 |  |

注：课程视频拍摄制作费用（一般每门课程5-6万元）由学校直接与指定公司结算，该费用无需列入上表中。此外，学校按照每个项目5000元的标准支持建设经费（中期检查通过后下拨），用于项目建设相关的差旅费、材料费、印刷费。如有需要，课程负责人可向研究生院申请至多一名助教经费资助。

承诺人：

2019年    月   日